| 修订纪录 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 修订日期 | 页次 | 版次 | 制 修 记 要 | 修改者签章 |
| 生效日期 |  |  |  |  |
| 2010.11.04 | All | 01 | 新制定 | 苏银涛 |
| 2013.03.01 | All | 02 | 修改部门职责及变更部门名称 | 李晓波 |

- 目的：

建立我司新产品设计开发的作业程序，定义及规范相关部门权责与产出文件，以确保满足质量要求的新产品达成及时商品化的开发目的。

- 范围：

本规范适用于我司新产品设计开发的相关活动，包含程序、阶段性任务、设计观念导入、设计控制、设计结果、设计验证及相关信息汇整。

- 职责：

| 负责单位 | 职责 |
| --- | --- |
| 专案负责人 | 提出产品定位默认、拟出项目时程计划、项目成本申请及控制、项目定期审查、产品测试掌控、执行产品释出、新产品量产放量计划提出，新产品开发各阶段书面材料准备。 |
| 市场部 | 提出客户需求规格、拟定新产品发表及营销计划、各开发阶段的样品需求统整及客户端样品交运、客户端样品规格的验证追踪、产品及产品检验规格的客户承认。 |
| 研发/整合/工艺工程师 | 机构、光学、电子…等产品规格书订定，设计及验证，产品料号申请、产品材料列表的建立、材料成本评估、材料规格验证及承认、供货商制具的验证及承认。新产品投产计划的确认、量产前量产性验证产品投产计划的安排，新产品开发项目进度汇报，可靠性保证测试。 |
| 质量中心 | 材料进料、成品出货及相关质量测试与保证，产品验证计划核准，产品验证结果核准，产品开发各阶段结束后审核、客户需求的验证报告准备。 |
| 采购 | 供货商选择及材料采购及交期的确认。 |

- 定义：

4.1 新产品:凡产品的基本功能与现有产品有极大差异者或关键零组件第一次使用或另须开模生产者

4.2 衍生产品:凡是产品的功能或使用的关键零组件由现有产品作局部的调整或外观尺寸变更,但不须开模者

4.3 试作:设计完成后,以原始工程图面开模,进行少量试作以测试产品特性,判断是否达到产品设计的原始规格并测试相关条件是否可以大量生产

4.4 量产:凡是新产品通过试作作业后,允许进行大量生产

- 内容：

5.1 流程简述

5.1.1新产品设计开发流程分为 0 至 4，共 5 阶段。

5.1.2跨阶段审查会议须按照各阶段目标进行审查，以检视各阶段执行成果。所有的设计输出项目必须完成,任何未完成的项目必须评估其风险并提出有效的改善对策。其中生产验证跨入量产的审查需经质量保证中心同意，如其他部门与质量保证中心有争议，需由研发/工程或研发处最高主管裁示，当工程试作审查会议完成，由总经理最后核准之后，正式进入产品量产阶段。

5.1.3衍生机种的开发仍需依此开发流程进行，由项目负责人正式提案并邀请相关部门研讨是否可行，若为可行，其开发的流程可以实际的情况，经研发/工程或研发处最高主管核准直接跨入工程试作阶段。

5.1.4开发计划进度的管理：在产品开发会中检讨项目进度，视情况予以变更、暂停和中止，若有开发计划变更时，必须在产品开发会议中告知产品开发团队，依产品特性，其变更需由研发/工程或研发处最高主管核准后方可执行。

5.1.5依各产品特性，分别于《新产品企划作业指导书》及《新产品设计开发作业指导书》中详述。

5.2 阶段 (0)：产品开发策略订定

5.2.1目的：确认公司未来新产品开发的方向。依客户需求，确认公司未来新产品开发策略的制定，包括：产品路线图（市场需求及公司技术能力）、产品成本及市场营销计划，业务需提供市场评估报告供研发评估可行性与开发效益。

5.3 阶段 (1)：可行性确认

5.3.1 新产品开发的可行性评估阶段。通过研发、工程内部评估会议，确认产品的市场及技术的可行性。于此阶段，相关部门应依据产品开发策略进行新产品市场营销、开发成本、开发时程、技术的可行性分析，审查及确认，当产品开发策略订定经核准后，依产品特性由研发、产品、或工程主管将指定项目负责人执行可行性评估，项目负责人可视现实情况需求成立跨功能小组。

5.4 阶段 (2)：产品设计

5.4.1产品设计时间，由项目负责人召开新产品开发会议，主要目的为执行产品设计，并举行设计及专利审查，以在模具及部材发包前，减少潜在的错误发生，并完成设计验证。本阶段的设计作业，在新产品开发会议举行后开始。设计审查会议由项目负责人召集开发项目小组成员举行，各项决议，包含产品验证计划与目标，必须于此审查会议中讨论后而决定。

5.5 阶段 (3)：设计验证 （研发样品试作）

5.5.1 此阶段，主要目的为设计验证及研发阶段样品试作，机构部分为手工模具制品或部分正式模具制品及非标准的制造流程。此阶段的任务将依阶段(2)的设计成果，完成研发阶段样品试作，以初步验证各厂制具及制程投入。项目负责人负责召开研发样品审查会议，召集项目小组成员，审查研发样品及确认研发阶段的任务已完成。若有争议由研发/或研发处最高主管裁示，产品开发单位需在本阶段开始，提出工程测试计划，并于测试后提出报告。

5.6 阶段 (4)：生产验证（工程样品试作）

5.6.1 此阶段的任务，主要执行产品功能与可靠性的验证测试以及产品量产性的验证。

5.6.2 产品功能与可靠性的验证测试：主要目的为通过产品验证程序及其结果使产品设计标准化，生产制具标准化。相关单位在生产验证期间执行验证，并提供验证报告，最后由质保汇整验证报告，结束生产验证阶段前整合工程师必需举行生产验证审查会议，生产验证阶段进入量产阶段需质量保证中心同意，如开发单位与质量保证中心有争议时，由研发/工程或研发处最高主管裁示，生产验证转入量产阶段前需提出转量产注意事项，质量保证中心签核同意，并由研发/工程或研发处最高主管核准后，进入量产。

5.6.3 产品量产性的验证：

生产制造需依标准的制造流程，各厂的生产良率必须高于原设定的良率目标以上，质保签核同意，由总经理最后核准后，进入量产阶段。

5.6.4 生产验证数量以至少1K颗以上为标准。

5.6.5 跨入量产阶段前，需向客户提交产品承认书，并取得客户同意纳入DCC外来文件管理。

5.7 量产:

5.7.1量产后对于产品规格或设计有作任何的修正，须依照《工程变更作业程序》执行变更事宜。

5.8 客户确认

5.8.1 市场部负责客户端产品规格及检验规格承认的事宜。

5.8.2 质量中心负责客户端产品入验规格的发行及承认事宜。

5.9 部品承认

新产品开发过程中使用的材料、部品承认，需于生产验证转量产前需完成下列材料承认作业流程。

5.9.1承认范围：针对新产品及衍生产品，所使用的制造模制具/检具、制程、关键材料。

5.9.2 各单位权责：

| 研发/ 工程 | - 针对相关材料进行功能性验证 - 材料承认时程掌控与准备材料承认相关事宜(包含验证计划) - 要求供货商提供材料承认书进行会签审查 - 针对相关材料进行可靠度验证、首件进料检验报告 |
| --- | --- |
| 质量保证中心 | - 提出相关供货商质量状况 - 若为新供货商，需完成新供货商承认作业 |
| 采购 | 依工程部提出的请购单，与供货商进行议价与采购事项 |
| 物管 | 系统建立料号 |

5.9.3 验证项目/责任单位：

材料验证项目：

5.9.3.1材料规格/图面(研发/工程)：

工程部将相关材料规格提供给质量中心，由质量中心进行材料的进料检验。并确认材料储存条件(温湿度)与保存期限。

5.9.3.2功能性验证报告(研发/工程)：

拟定功能性验证计划与审查目标是否达成，安排用料并监控小量生产时程。

5.9.3.3检验报告合格(质量中心)：

质量中心于小量生产过程中，需进行入料检查，并完成首件检查报告；若生产材料及设计记录规范有条件需求时，可作可靠性试验。

5.9.3.4新供应商承认是否完成(质量中心)：

若为新供应商需按《供应商管理作业程序》完成新供货商承认流程。

5.9.3.5检测报告/材质证明者(质量中心)：

材料需附材质的证明及检验报告。假如本厂无附材质证明者，则应找第三方

有公信力的检验单位代为验证并出示检验报告。国标资料需经过质保审查通

过才能完成承认。

5.9.3.6供应商承认书入DCC(研发/工程)：要求供应商提供该材料/部品承认书由相关单位审查并纳为外来文件管理。

5.9.4 研发/工程汇整验证报告并填写《材料鉴审申请表》送交相关单位审查会签，可召开

会议讨论相关问题的处理方式。如有不合格项目，工程与质量中心需针对验证报告中

不合格项项目提出改善内容。并于此会议中讨论试产品处置方式。

5.9.5原始样品及承认记录由研发/工程单位保存。

5.10 产品量产后追踪

产品经量产3 个月后，项目负责人针对量产前提出的转量产注意事项或新产生问题，召开检讨会议，进行改善状况确认，研发及整合工程师对于量产后存在问题提出改善结果报告，达到新产品验证阶段所设立各项指标，则进行结案，若问题仍未改善，则制定改善期限 (量产后6个月内)，未结案问题，最后由质保汇整后，呈报质保最高主管裁示。

5.11文件管理

全部文件唯有权限的开发团队成员及部门副总以上才能观看。

5.12 新产品开发编码原则：

| X | X | X | X | X | X | X | X |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

月份号码

年份代码

流水号码

开发类别

厂别代码

(1) 开发类别：新产品A；衍生性产品D

(2) 厂别代码：外延E；芯片C；封装 P；灯具 L

(3) 年份代码：公元年的末两码

(4) 月份代码：发出的月份

(5) 流水号码：以01、02，03，….连续号码，给予编号

6. 参考资料：

6.1 工程变更作业程序（DOC#2RD00003）

6.2 材料承认作业程序（DOC#2RD00002）

6.3 绿色产品/RoHS管理程序（DOC#2RD00005）

6.4 供应商管理作业程序（DOC#2QA00008）

7. 流程分析：

7.1 输入：市场需求与客户分析

7.2 输出：产品跨阶段许可单(设计验证到量产)

7.3 资源：产品设计开发人员

7.4 流程责任：专案负责人

7.5 绩效指标：

7.5.1 指标名称：开发进度达标率

7.5.2 计算方式：实际完成进度/应完成进度

7.6 统计责任：专案负责人

7.7 统计频率：每月一次

7.8 分析工具：趋势图

7.9 检讨机制：部门周会

8. 表单：

8.1 材料鉴审申请表（DOC#400251）

8.2新产品研发申请表（DOC#400764）

9. 附件：

附件一：新产品开发流程图

| 阶段 | 工作流程 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 阶段 0 产品开发策略的制定 阶段1-可行性确认 阶段2-产品设计 阶段3-设计验证 阶段 4-生产验证 阶段 5-量产 | 企划审查 通过 未通过 设计验证阶段 设计验证审查 通过 未通过 生产验证 生产验证审查 通过 未通过 收集市场及客户需求 产品开发申请 可行 不可行 产品企划报告 召开新产品开发会议并成立开发小组 可行性分析 量产 | 汇整该产品市场评估与价格的竞争咨询 进行新产品市场行销，开发成本，开发时程，技术的可行性分析 1.开发时程安排 2.成立开发小组 3.设计目标拟定 验证设计目标是否达成 执行产品功能与可靠性的验证测试产品 量产性的验证 |